## Sheet1
Artefacto | Tareas | Asignado | Fechas inicio | Fecha Fin | Estado | H.H asignadas | Prioridad | Reasignado | Detalle
Fase Planificación: Sprint 0 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-10
AR-01 | Sprint Planning | Gómez-Quiroz | 2024-08-27 | 2024-09-10 | Terminado | 2 | Alta
AR-02 | Kick Off | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado | 1 | Alta
AR-03 | Toma de Requerimientos | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado | 6 | Crítica
AR-04 | Análisis del caso | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-03 | Terminado | 4 | Alta
AR-05 | Mapa Mental | Reyes | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2 | Normal
AR-06 | Mapa de Actores | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2 | Normal
AR-07 | Visión del proyecto | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 4 | Alta
AR-08 | Squad y Responsabilidades | Quiroz | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Terminado | 2 | Normal
AR-09 | Mapa de viaje (Customer Journey) | Gómez | 2024-09-03 | 2024-09-08 | Terminado | 2 | Normal
AR-10 | Épicas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Terminado | 4 | Crítica
AR-11 | Historias de usuario | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Terminado | 4 | Crítica
AR-12 | Impact Mapping | Quiroz | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2 | Normal
AR-13 | Product Backlog Priorizado | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Terminado | 2 | Normal
AR-14 | Sprint Backlog | Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Terminado | 2 | Normal
AR-15 | Planning Poker | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 1 | Baja
AR-16 | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-10 | Terminado | 2 | Crítica
AR-17 | Reunión retrospectiva Sprint 0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Terminado | 1 | Normal
Formulas:
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below]:E20)
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F20)