## Sheet1
Artefacto | Tareas | Asignado | Fechas inicio | Fecha Fin | Estado | H.H asignadas | Prioridad | Reasignado | Detalle
Sprint 01
Fase de diseño |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-17
AR-18 | Casos de Uso | Gómez | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 2 | Alta
AR-19 | Mockups Aplicación Web | Reyes | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 4 | Alta
AR-20 | Mockups Sitio Web | Reyes | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 2 | Alta
AR-21 | Impediment Log | Quiroz | 2024-09-11 | 2024-09-16 | Terminado | 2 | Normal
AR-22 | Arquitectura de BD | Reyes | 2024-09-13 | 2024-09-16 | Terminado | 2 | Normal
AR-23 | Reunión Retrospectiva Sprint 01 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado | 1 | Baja
Formulas:
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below]:E31)
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F10)