## Sheet1
Artefacto | Tareas | Asignado | Fechas inicio | Fecha Fin | Estado | H.H asignadas | Prioridad | Reasignado | Detalle
Sprint 02
Fase de desarrollo 1 |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-15
AR-24 | Iniciar sesión en la aplicación con credenciales seguras para acceder a las funcionalidades de gestión de derivaciones - E01-HU01 |  | 2024-09-20 | 2024-09-24 | Terminado
AR-25 | Login | Reyes | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Terminado | 6 | Crítica
AR-26 | Login - Bloqueo de cuentas | Reyes | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Terminado | 4 | Alta
AR-27 | Reestablecimiento de contraseña | Reyes | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Terminado | 4 | Alta
AR-28 | Redirecciones | Reyes | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Terminado | 4 | Normal
AR-29 | Vistas - Login | Reyes | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Terminado | 2 | Normal
AR-30 | Vistas - Error | Reyes | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Terminado | 2 | Normal
AR-31 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 |  | 2024-09-26 | 2024-10-03 | Pendiente |  |  | Sprint 3 | Queda pendiente para próximo Sprint debido a planificación defectuosa
AR-32 | Rol - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Pendiente | 8 | Normal | Sprint 3 | Queda pendiente para próximo Sprint debido a planificación defectuosa
AR-33 | Rol - Admin | Reyes | 2024-09-26 | 2024-09-27 | Terminado | 6 | Alta
AR-34 | Rol - Convivencia | Gómez-Quiroz | 2024-09-26 | 2024-09-28 | Pendiente | 8 | Normal | Sprint 3 | Queda pendiente para próximo Sprint debido a planificación defectuosa
AR-35 | Vista - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-09-30 | 2024-10-01 | Pendiente | 8 | Normal | Sprint 3 | Queda pendiente para próximo Sprint debido a planificación defectuosa
AR-36 | Vista - Admin | Reyes | 2024-09-30 | 2024-10-02 | Terminado | 6 | Alta
AR-37 | Vista - Derivador | Gómez-Quiroz | 2024-09-30 | 2024-10-03 | Pendiente | 6 | Normal | Sprint 3 | Queda pendiente para próximo Sprint debido a planificación defectuosa
AR-38 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 |  | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Pendiente
AR-39 | Derivación - Crear | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 4 | Alta
AR-40 | Derivación - Editar | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 3 | Normal
AR-41 | Derivación - Eliminar | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 3 | Normal
AR-42 | Notificaciones | Gómez | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Pendiente | 3 | Baja | Sprint 3 | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-43 | Log | Gómez | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Pendiente | 3 | Baja | Sprint 3 | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-44 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Pendiente
AR-45 | Método de inicio de derivación | Reyes | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado | 4 | Normal
AR-46 | Consulta de derivación por roles | Reyes | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Pendiente | 4 | Normal | Sprint 3 | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-47 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 |  | 2024-10-08 | 2024-10-11 | Pendiente
AR-48 | Método - Consulta por rol | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado | 6 | Alta
AR-49 | Método - Estado de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Terminado | 6 | Normal
AR-50 | Método - Reasignación de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Pendiente | 6 | Normal |  | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-51 | Método - Eliminación de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado | 6 | Normal
AR-52 | Historial de derivaciones | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Pendiente | 3 | Alta | Sprint 3 | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-53 | Log | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Pendiente | 3 | Baja | Sprint 3 | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-54 | Reportes | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Pendiente | 3 | Baja | Sprint 3 | Término de tiempo de entrega, se mueve a Sprint 3
AR-55 | Vistas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado | 3 | Normal
AR-56 | Sistema de creación y administración de cuentas - E03-HU01 |  | 2024-10-12 | 2024-10-15 | Terminado
AR-57 | Administración - Crear cuenta | Reyes | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 2 | Alta
AR-58 | Administración - Editar cuenta | Reyes | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 2 | Normal
AR-59 | Administración - Borrar cuenta | Reyes | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado | 2 | Normal
AR-60 | Vistas | Reyes | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Terminado | 2 | Normal
AR-61 | Reunión retrospectiva Sprint 2 | Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado | 1 | Baja
Formulas:
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F42)
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below]:E18)