## Sprint Planning
Artefacto | Tareas | Asignado | Fechas inicio | Fecha Fin | Estado | H.H asignadas | H.H reales | Reasignado | H.H Totales | H.H disponibles | %
Fase Planificación: Sprint 0 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 270 | 2 | 0.7407% | UF | CLP
AR-01 | Sprint Planning | Gómez-Quiroz | 2024-08-27 | 2024-09-10 | Terminado | 2 |  |  |  | H.H reales | % | 136.3 | 5230376.2
AR-02 | Kick Off | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado | 1 |  |  |  | 270 | 100%
AR-03 | Toma de Requerimientos | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado | 6 |  |  | H.H Asignadas | H.H Disponibles | H.H Totales
AR-04 | Análisis del caso | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-03 | Terminado | 4 |  |  | 253 | 17 | 270
AR-05 | Mapa Mental | Reyes | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2
AR-06 | Mapa de Actores | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2
AR-07 | Visión del proyecto | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 4
AR-08 | Squad y Responsabilidades | Quiroz | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Terminado | 2
AR-09 | Mapa de viaje (Customer Journey) | Gómez | 2024-09-03 | 2024-09-08 | Terminado | 2
AR-10 | Épicas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Terminado | 4
AR-11 | Historias de usuario | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Terminado | 4
AR-12 | Impact Mapping | Quiroz | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2
AR-13 | Product Backlog Priorizado | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Terminado | 2
AR-14 | Sprint Backlog | Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Terminado | 2
AR-15 | Planning Poker | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 1
AR-16 | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-10 | Terminado | 2
AR-17 | Reunión retrospectiva Sprint 0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Terminado | 1
Sprint 01
Fase de diseño |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-17
AR-18 | Casos de Uso | Gómez | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 2
AR-19 | Mockups Aplicación Web | Reyes | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 4
AR-20 | Mockups Sitio Web | Reyes | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 2
AR-21 | Impediment Log | Quiroz | 2024-09-11 | 2024-09-16 | Terminado | 2
AR-22 | Arquitectura de BD | Reyes | 2024-09-13 | 2024-09-16 | Terminado | 2
AR-23 | Reunión Retrospectiva Sprint 01 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado | 1
Sprint 02
Fase de desarrollo 1 |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-15
AR-24 | Iniciar sesión en la aplicación con credenciales seguras para acceder a las funcionalidades de gestión de derivaciones - E01-HU01 |  | 2024-09-20 | 2024-09-24 | Terminado
AR-25 | Login | Reyes | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Terminado | 6
AR-26 | Login - Bloqueo de cuentas | Reyes | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Terminado | 4
AR-27 | Reestablecimiento de contraseña | Reyes | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Terminado | 4
AR-28 | Redirecciones | Reyes | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Terminado | 4
AR-29 | Vistas - Login | Reyes | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Terminado | 2
AR-30 | Vistas - Error | Reyes | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Terminado | 2
AR-31 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 |  | 2024-09-26 | 2024-10-03 | Reasignado |  |  | Sprint 3
AR-32 | Rol - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Reasignado | 8 |  | Sprint 3
AR-33 | Rol - Admin | Reyes | 2024-09-26 | 2024-09-27 | Terminado | 6
AR-34 | Rol - Convivencia | Gómez-Quiroz | 2024-09-26 | 2024-09-28 | Reasignado | 8 |  | Sprint 3
AR-35 | Vista - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-09-30 | 2024-10-01 | Reasignado | 8 |  | Sprint 3
AR-36 | Vista - Admin | Reyes | 2024-09-30 | 2024-10-02 | Terminado | 6
AR-37 | Vista - Derivador | Gómez-Quiroz | 2024-09-30 | 2024-10-03 | Reasignado | 6 |  | Sprint 3
AR-38 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 |  | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Reasignado
AR-39 | Derivación - Crear | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 4
AR-40 | Derivación - Editar | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 3
AR-41 | Derivación - Eliminar | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 3
AR-42 | Notificaciones | Gómez | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Reasignado | 3 |  | Sprint 3
AR-43 | Log | Gómez | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Reasignado | 3 |  | Sprint 3
AR-44 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Reasignado
AR-45 | Método de inicio de derivación | Reyes | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado | 4
AR-46 | Consulta de derivación por roles | Reyes | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Reasignado | 4 |  | Sprint 3
AR-47 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 |  | 2024-10-08 | 2024-10-11 | Reasignado
AR-48 | Método - Consulta por rol | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado | 6
AR-49 | Método - Estado de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Terminado | 6
AR-50 | Método - Reasignación de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Reasignado | 6
AR-51 | Método - Eliminación de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado | 6
AR-52 | Historial de derivaciones | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Reasignado | 3 |  | Sprint 3
AR-53 | Log | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Reasignado | 3 |  | Sprint 3
AR-54 | Reportes | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Reasignado | 3 |  | Sprint 3
AR-55 | Vistas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado | 3
AR-56 | Sistema de creación y administración de cuentas - E03-HU01 |  | 2024-10-12 | 2024-10-15 | Terminado
AR-57 | Administración - Crear cuenta | Reyes | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 2
AR-58 | Administración - Editar cuenta | Reyes | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 2
AR-59 | Administración - Borrar cuenta | Reyes | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado | 2
AR-60 | Vistas | Reyes | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Terminado | 2
AR-61 | Reunión retrospectiva Sprint 2 | Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado | 1
Sprint 03
Fase de desarrollo 2 |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-27
AR-62 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 |  | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Terminado
AR-63 | Rol - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Terminado | 2
AR-64 | Rol - Convivencia | Gómez-Quiroz | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Terminado | 2
AR-65 | Vista - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Terminado | 1
AR-66 | Vista - Derivador | Gómez-Quiroz | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Terminado | 1
AR-67 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
AR-68 | Notificaciones | Gómez | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 3
AR-69 | Log | Gómez | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 3
AR-70 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado
AR-71 | Consulta de derivación por roles | Reyes | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Terminado | 3
AR-72 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado
AR-73 | Historial de derivaciones | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado | 2
AR-74 | Log | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado | 2
AR-75 | Reportes | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado | 2
AR-76 | Actualización automática de la base de datos - E02-HU01 |  | 2024-10-15 | 2024-10-18 | Reasignado
AR-77 | Actualización automática | Gómez-Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Reasignado | 2
AR-78 | Notificaciones de actualización | Gómez-Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Reasignado | 2
AR-79 | Seteo de periodicidad de actualización | Gómez-Quiroz | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Reasignado | 2
AR-80 | Back-up | Gómez-Quiroz | 2024-10-16 | 2024-10-18 | Reasignado | 2
AR-81 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU02 |  | 2024-10-18 | 2024-10-21 | Reasignado
AR-82 | Método - Importación datos periódica | Reyes-Quiroz | 2024-10-18 | 2024-10-20 | Reasignado | 3
AR-83 | Método - Validación de datos | Reyes-Quiroz | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Reasignado | 2
AR-84 | Método - Detección de errores | Reyes-Quiroz | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Reasignado | 2
AR-85 | API - Datos matricula SIGE | Reyes-Quiroz | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Reasignado | 3
AR-86 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU03 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado
AR-87 | Método - Búsqueda de alumnos (Curso, RUT, Nombre) | Reyes | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado | 3
AR-88 | Actualizar manualmente la información de un alumno cargada en el sistema - E02-HU04 |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Terminado
AR-89 | Función - Actualización manual BD | Gómez-Reyes | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Terminado | 2
AR-90 | Método - Confirmación de cambios | Gómez-Reyes | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Terminado | 2
AR-91 | Método - Notificaciones de cambios | Gómez-Reyes | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Terminado | 2
AR-92 | Gestión de citaciones con apoderado - E06-HU01 |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | Terminado
AR-93 | Consulta citaciones registradas | Reyes | 2024-10-25 | 2024-10-26 | Terminado | 2
AR-94 | Filtrado en consultas | Reyes | 2024-10-25 | 2024-10-26 | Terminado | 2
AR-95 | Registro de nuevas citaciones | Reyes | 2024-10-26 | 2024-10-28 | Terminado | 2
AR-96 | Cancelar Citación | Reyes | 2024-10-26 | 2024-10-28 | Terminado | 2
AR-97 | Módulo de Reportería, visualización de gráficos, métricas - E05-HU01 - Implementación del proyecto |  | 2024-10-28 | 2024-11-27 | En Progreso
AR-98 | Métricas | Gómez-Quiroz | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Terminado | 2
AR-99 | Método - Formatos | Gómez-Quiroz | 2024-10-29 | 2024-10-30 | Terminado | 2
AR-100 | Vistas | Gómez-Quiroz | 2024-10-31 | 2024-11-01 | Terminado | 2
AR-101 | Reunión con Stakeholders | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Terminado | 1
AR-102 | Reunión retrospectiva Sprint 3 | Quiroz | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Terminado | 1
Sprint 04
Deployment |  |  | 2024-11-28 | 2024-12-06
AR-103 | Marcha Blanca | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-11-28 | 2024-12-06 | En Progreso | 10
AR-104 | Manual de usuario | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Terminado | 3
AR-105 | Plan de soporte y mantenimiento | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Terminado | 2
Formulas:
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below]:E19)
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F19)

## Dashboard Planning
Estado Avance | N° | %
Terminado | 78 | 97.5%
En Progreso | 2 | 2.5%
Pendiente | 0 | 0%
Revisar | 0 | 0%

## Gantt
| Actividad | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | [8 empty] | Fase 3
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
ID | Descripción | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09
AR-01 | Sprint Planning | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
AR-02 | Kick Off | bar: 2024-08-12
AR-03 | Toma de Requerimientos | bar: 2024-08-12
AR-04 | Análisis del caso | bar: 2024-08-12 to 2024-09-02
AR-05 | Mapa Mental | bar: 2024-08-26
AR-06 | Mapa de Actores | bar: 2024-08-26
AR-07 | Visión del proyecto | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
AR-08 | Squad y Responsabilidades | bar: 2024-08-19
AR-09 | Mapa de viaje (Customer Journey) | bar: 2024-09-02
AR-10 | Épicas | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
AR-11 | Historias de usuario | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
AR-12 | Impact Mapping | bar: 2024-08-26
AR-13 | Product Backlog Priorizado | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
AR-14 | Sprint Backlog | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
AR-15 | Planning Poker | bar: 2024-08-26
AR-16 | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | bar: 2024-08-12 to 2024-09-02
AR-17 | Reunión retrospectiva Sprint 0 | bar: 2024-09-09
Sprint 1
AR-18 | Casos de Uso | bar: 2024-09-09
AR-19 | Mockups Aplicación Web | bar: 2024-09-09
AR-20 | Mockups Sitio Web | bar: 2024-09-09
AR-21 | Impediment Log | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
AR-22 | Arquitectura de BD | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
AR-23 | Reunión Retrospectiva Sprint 01 | bar: 2024-09-16
Sprint 2
AR-24 | Iniciar sesión en la aplicación con credenciales seguras para acceder a las funcionalidades de gestión de derivaciones - E01-HU01 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-25 | Login | bar: 2024-09-16
AR-26 | Login - Bloqueo de cuentas | bar: 2024-09-16
AR-27 | Reestablecimiento de contraseña | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-28 | Redirecciones | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-29 | Vistas - Login | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-30 | Vistas - Error | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-31 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
AR-32 | Rol - Usuario | bar: 2024-09-23
AR-33 | Rol - Admin | bar: 2024-09-23
AR-34 | Rol - Convivencia | bar: 2024-09-23
AR-35 | Vista - Usuario | bar: 2024-09-30
AR-36 | Vista - Admin | bar: 2024-09-30
AR-37 | Vista - Derivador | bar: 2024-09-30
AR-38 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
AR-39 | Derivación - Crear | bar: 2024-09-30
AR-40 | Derivación - Editar | bar: 2024-09-30
AR-41 | Derivación - Eliminar | bar: 2024-09-30
AR-42 | Notificaciones | bar: 2024-09-30
AR-43 | Log | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
AR-44 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 | bar: 2024-10-07
AR-45 | Método de inicio de derivación | bar: 2024-10-07
AR-46 | Consulta de derivación por roles | bar: 2024-10-07
AR-47 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 | bar: 2024-10-07
AR-48 | Método - Consulta por rol | bar: 2024-10-07
AR-49 | Método - Estado de derivación | bar: 2024-10-07
AR-50 | Método - Reasignación de derivación | bar: 2024-10-07
AR-51 | Método - Eliminación de derivación | bar: 2024-10-07
AR-52 | Historial de derivaciones | bar: 2024-10-07
AR-53 | Log | bar: 2024-10-07
AR-54 | Reportes | bar: 2024-10-07
AR-55 | Vistas | bar: 2024-10-07
AR-56 | Sistema de creación y administración de cuentas - E03-HU01 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
AR-57 | Administración - Crear cuenta | bar: 2024-10-07
AR-58 | Administración - Editar cuenta | bar: 2024-10-07
AR-59 | Administración - Borrar cuenta | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
AR-60 | Vistas | bar: 2024-10-14
AR-61 | Reunión retrospectiva Sprint 2 | bar: 2024-10-14
Sprint 3
AR-62 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 | bar: 2024-10-14
AR-63 | Rol - Usuario | bar: 2024-10-14
AR-64 | Rol - Convivencia | bar: 2024-10-14
AR-65 | Vista - Usuario | bar: 2024-10-14
AR-66 | Vista - Derivador | bar: 2024-10-14
AR-67 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 | bar: 2024-10-21
AR-68 | Notificaciones | bar: 2024-10-21
AR-69 | Log | bar: 2024-10-21
AR-70 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 | bar: 2024-10-21
AR-71 | Consulta de derivación por roles | bar: 2024-10-21
AR-72 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 | bar: 2024-10-21
AR-73 | Historial de derivaciones | bar: 2024-10-21
AR-74 | Log | bar: 2024-10-21
AR-75 | Reportes | bar: 2024-10-21
AR-76 | Actualización automática de la base de datos - E02-HU01 | bar: 2024-10-14
AR-77 | Actualización automática | bar: 2024-10-14
AR-78 | Notificaciones de actualización | bar: 2024-10-14
AR-79 | Seteo de periodicidad de actualización | bar: 2024-10-14
AR-80 | Back-up | bar: 2024-10-14
AR-81 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU02 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-21
AR-82 | Método - Importación datos periódica | bar: 2024-10-14
AR-83 | Método - Validación de datos | bar: 2024-10-14
AR-84 | Método - Detección de errores | bar: 2024-10-14
AR-85 | API - Datos matricula SIGE | bar: 2024-10-14 to 2024-10-21
AR-86 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU03 | bar: 2024-10-21
AR-87 | Método - Búsqueda de alumnos (Curso, RUT, Nombre) | bar: 2024-10-21
AR-88 | Actualizar manualmente la información de un alumno cargada en el sistema - E02-HU04 | bar: 2024-10-21
AR-89 | Función - Actualización manual BD | bar: 2024-10-21
AR-90 | Método - Confirmación de cambios | bar: 2024-10-21
AR-91 | Método - Notificaciones de cambios | bar: 2024-10-21
AR-92 | Gestión de citaciones con apoderado - E06-HU01 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
AR-93 | Consulta citaciones registradas | bar: 2024-10-21
AR-94 | Filtrado en consultas | bar: 2024-10-21
AR-95 | Registro de nuevas citaciones | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
AR-96 | Cancelar Citación | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
AR-97 | Módulo de Reportería, visualización de gráficos, métricas - E05-HU01 - Implementación del proyecto | bar: 2024-10-28 to 2024-12-02
AR-98 | Métricas | bar: 2024-10-28
AR-99 | Método - Formatos | bar: 2024-10-28
AR-100 | Vistas | bar: 2024-10-28
AR-101 | Reunión con Stakeholders | bar: 2024-11-25
AR-102 | Reunión retrospectiva Sprint 3 | bar: 2024-11-25 to 2024-12-09
AR-103 | Marcha Blanca | bar: 2024-11-25

## Evidencias
Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación
Final | Sprint Planning | Planificación de los artefactos del proyecto, se incluye proyección de gestión estimado en Carta Gantt. | Permite garantizar que el equipo esté enfocado en las tareas más importantes y que avance de forma eficiente hacia los objetivos del proyecto.
Final | Kick Off | Realización y registro de la primera reunión con cliente con la definición de los objetivos y propósito del proyecto. | Es requerido para acordar los objetivos y el propósito del proyecto en conjunto con el cliente.
Final | Toma de Requerimientos | Documento en que se registran los requerimientos funcionales y no funcionales acordados con el cliente. | Es requerido para tener registro de los requerimientos, así como para evaluar su factibilidad, alcances y tiempo disponible para llevarlo a cabo.
Final | Análisis del caso | Documento en que se describe las características del negocio. | Con ello se contará con registro de las oportunidades y desafíos presentes en el negocio sobre el cual se llevará a cabo el desarrollo del proyecto.
Final | Mapa Mental | Diagrama usado para organizar información visualmente en orden jerárquico, mostrando las relaciones conceptuales del contexto. | Contando con los conceptos claves del contexto ordenados y jerarquizados es posible establecer relaciones y profundizar entendimiento del negocio.
Final | Mapa de Actores | Diagrama usado para representar las relaciones entre los usuarios del producto a desarrollar. | Es necesario para visualizar las relaciones entre los usuarios finales de la solución, así como los puntos de interacción que tendrán entre éstos.
Final | Visión del proyecto | Documento en que se describe la declaración de visión del proyecto. | Permite aunar esfuerzos de los participantes del proyecto hacia un enfoque en común.
Final | Squad y Responsabilidades | Documento en que se definen los roles y responsabilidades de los participantes del proyecto. | Requerido para organizar al equipo de trabajo de forma coherente.
Final | Mapa de viaje (Customer Journey) | Diagrama que ilustra el viaje emocional del usuario al interactuar con el proceso analizado. | Requerido para conocer a los usuarios finales, entendiendo sus dolores, necesidades y expectativas para identificar oportunidades de mejora al negocio con el producto final del proyecto.
Final | Épicas | Definición de épicas del proyecto bajo metodología Scrum. | Definir las necesidades generales del cliente y así entender sus dolores; son la base descubrir cuales son las reales necesidades y problemáticas del cliente.
Final | Historias de usuario | Definición de historias de usuario del proyecto bajo metodología Scrum. | Definir cuáles son las necesidades del usuario provenientes de las épicas que nos proporciona el cliente de manera tal que puedad individualizarse en tareas para su desarrollo.
Final | Impact Mapping | Diagrama que permite identificar cuáles son las principales características del proyecto para construir el producto. | Ayudar en la gestión y entrega de los artefactos a las partes interesadas: visualizar y planificar las entregas de estos.
Avance | Product Backlog Priorizado | Ordenamiento jerarquizado por prioridad de las historias de usuario. | Para listar las necesidades del cliente e individualizarlas para su descomposición en tareas para su desarrollo.
Avance | Sprint Backlog | Registro de avances del proyecto. | Para listar los avances del desarrollo del proyecto.
Final | Planning Poker | Actividad de metodología Scrum cuya finalidad es acordar tiempo de esfuerzo necesario para desarrollar el producto en base a las historias de usuario. | Establecer las prioridades dentro del desarrollo del proyecto (Épicas, historias de ususarios, etc.)
Final | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | Documento proporcionado por DUOC UC para orientar y resumir información clave del proyecto. | Documentar las decisiones y acuerdos tomados por el equipo Scrum junto con el cliente, lo que nos servirá como medida de seguridad a la hora de revisar cronogramas y elementos entregables con el cliente; también nos sirve como guía de establecimiento de normas dentro del desarrollo (ej.: metodología).
Final | Reunión retrospectiva Sprint 0 | Registro de observaciones y conclusiones en actividad de evaluación retrospectiva. | Realizar un análisis final de lo avanzado en el proyecto al finalizar el Sprint; Se revisará que se logró durante el Sprint, qué fue lo que nos faltó dado el caso y se realizarán los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y calidad del desarrollo en el próximo Sprint.

## Plan Trabajo
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Kick Off, Epicas, historias de usuario, Toma de Requerimientos | Reuniones y entrevistas con los interesados. | Reuniones, entrevistas. | 1 semana | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: nos encontramos en una situación en que la directora de la institución a la cual le desarrollaremos el producto es hermana de uno de los integrantes del equipo; tenemos comunicación directa con el cliente/interesado. Dificultades: la mayor dificultad actual es la falta de experiencia de los integrantes del equipo.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Sprint 1, 2, 3; basandonos en las épicas e historias de usuario. | Backlog priorizado, Revisión de los interesados, producto minimo viable. | Visual Studio Code, Mockups. | 18 semanas | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: Uno de los miembros de equipo posee experiencia en esta competencia. Dificultades: Por otra parte, el resto del equipo no posee experiencia real frente a este tipo de competencia.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Modelamiento BBDD, configuración hosting y BBDD | Planificación y diseño para la construcción de la base de datos | Mysql, PHPmyAdmin | 2 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: Dificultades: Hosting no tenía lo necesario para alojar la base de datos inicialmente. Se solucionó con un ticket y posterior actualización del hosting; precio del hosting.
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Desarrollo Back-End | Construcción de la base de datos e integración por aplicación Web | Mysql, PHPmyAdmin | 4 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: Los lenguajes escogidos son sencillos de aprender, utilizar y de código abierto. Dificultades: Habrá que tomar medidas para minimizar los riesgos de vulnerabilidad a ciber ataques o exploits.
Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Desarrollo Front-end, Back-end | Programación full stack de la aplicación web | Visual Studio Code | 8 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: El IDE a utilizar no tiene costos de licencia para su uso. Dificultades: El equipo sólo cuenta con un miembro que posee sólida experiencia en programación.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Plan de pruebas (Funcionales e Integración) | Incorporación de pruebas al ciclo de desarrollo de software | Pruebas BlackBox | 10 semanas | Marcelo Gómez Q. | Facilitadores: Estrecha comunicación entre miembros del equipo permitirá llevar a cabo pruebas dentro del proceso de desarrollo. Dificultades: Dificultad para cubrir todas las pruebas que exige el medio en el acotado tiempo de desarrollo.
Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. | Modelo 4+1, MVC | Definición de arquitectura de software | Visual Studio Code | 8 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: Experiencia de la responsable en creación de soluciones informáticas. Dificultades: Falta de apoyo de los demás miembros del equipo de desarrollo debido a la inexperiencia; dificultad para alcanzar los estandares de la industria en el acotado tiempo de desarrollo.
Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Sprint 3: Despliegue de aplicación web desarrollada | Capacitación de uso, lanzamiento software | PCs, sala de reuniones, proyector | 4 semanas | Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: Disponibilidad y recursos de la escuela para la ejecución de las capacitaciones. Dificultades: Limitaciones horarias para definir las jornadas de capacitación.
Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Scaneo de vulnerabilidades | Mediante software se analizará el código de la aplicación web en busca de vulnerabilidades para corregirlas a la brevedad | ISO/IEC 27001:2022, NESSUS | 18 semanas | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: El software de análisis no tiene costos de licencia para su uso. Dificultades: Falta de experiencia en el uso de software de análisis de vulnerabilidades.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Sprint 1, 2, 3; basandonos en las épicas e historias de usuario. | Planificación, diseño, desarrollo y despliegue; la totalidad del proyecto encaminado a la ejecución del proyecto informático | Excel, Word, Google Drive, Trello. | 18 semanas | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S. | Facilitadores: Las herramientas utilizadas no necesitan ningun tipo de pago; plantillas entregadas por docente/Duoc. Dificultades: Propias de los diferentes procesos de gestión: reformulación de documentos, depuraciones, etc.