## Hoja 1
Artefacto | Tareas | Asignado | Fechas inicio | Fecha Fin | Estado | Reasignado
Fase Planificación: Sprint 0 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-10
AR-01 | Sprint Planning | Gómez-Quiroz | 2024-08-27 | 2024-09-10 | Terminado
AR-02 | Kick Off | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado
AR-03 | Toma de Requerimientos | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado
AR-04 | Análisis del caso | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-03 | En Progreso
AR-05 | Mapa Mental | Reyes | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
AR-06 | Mapa de Actores | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
AR-07 | Visión del proyecto | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
AR-08 | Squad y Responsabilidades | Quiroz | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Terminado
AR-09 | Mapa de viaje (Customer Journey) | Gómez | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Pendiente
AR-10 | Épicas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | En Progreso
AR-11 | Historias de usuario | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | En Progreso
AR-12 | Impact Mapping | Quiroz | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado
AR-13 | Product Backlog Priorizado | Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Pendiente
AR-14 | Sprint Backlog | Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Pendiente
AR-15 | Planning Poker |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Pendiente
AR-16 | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-10 | En Progreso
AR-17 | Reunión retrospectiva Sprint 0 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Pendiente
Sprint 01
Fase de diseño |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-08
AR-18 | Casos de Uso |  | 2024-09-24 |  | Pendiente
AR-19 | Mockups Aplicación Web |  |  |  | Pendiente
AR-20 | Mockups Sitio Web |  |  |  | Pendiente
AR-21 | Impediment Log |  |  |  | Pendiente
AR-22 | Arquitectura de BD |  |  |  | Pendiente
AR-23 | Reunión Retrospectiva Sprint 01 |  |  | 2024-10-08 | Pendiente
Sprint 02
Fase de desarrollo: módulo 01 Dirección |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-29
AE-22 | Implentación arquitectura de desarrollo |  | 2024-10-08 |  | Pendiente
AE-23 | Creación CRUD |  |  |  | Pendiente
AE-24 | Vista Listado Alumnos por curso |  |  |  | Pendiente
AE-25 | Creacion BD |  |  |  | Pendiente
AE-26 | Creacion Roles por usuario |  |  |  | Pendiente
AE-27 | Creación API matricula alumnado |  |  |  | Pendiente
AE-28 | Creación función de edicion de ficha |  |  |  | Pendiente
AE-29 | Integración de elementos |  |  |  | Pendiente
AE-30 | Reunión entregables con cliente |  |  |  | Pendiente
AE-31 | Reunión Retrospectiva Sprint 02 |  |  | 2024-10-29 | Pendiente
Sprint 03
Fase de desarrollo: módulo 02 Paradocentes |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-12
AE-36 | Vista Listado Alumnos por curso |  | 2024-10-29 | 2024-11-12 | Pendiente
Sprint 04
Fase de desarrollo: módulo 03 Docentes |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-19
AE-36 | Vista Listado Alumnos por curso |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | Pendiente
Formulas:
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below]:E19)
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below])
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F19)
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below])