## Sprint Planning
Artefacto | Tareas | Asignado | Fechas inicio | Fecha Fin | Estado | H.H asignadas | H.H reales | Reasignado | H.H Totales | H.H disponibles | %
Fase Planificación: Sprint 0 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 270 | 0 | 0%
AR-01 | Sprint Planning | Gómez-Quiroz | 2024-08-27 | 2024-09-10 | Terminado | 2 |  |  |  | H.H reales | %
AR-02 | Kick Off | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado | 1 |  |  |  | 270 | 100%
AR-03 | Toma de Requerimientos | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Terminado | 6 |  |  | H.H Asignadas | H.H Disponibles | H.H Totales
AR-04 | Análisis del caso | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-03 | Terminado | 4 |  |  | 189 | 81 | 270
AR-05 | Mapa Mental | Reyes | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2
AR-06 | Mapa de Actores | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2
AR-07 | Visión del proyecto | Gómez | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 4
AR-08 | Squad y Responsabilidades | Quiroz | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Terminado | 2
AR-09 | Mapa de viaje (Customer Journey) | Gómez | 2024-09-03 | 2024-09-08 | Terminado | 2
AR-10 | Épicas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Terminado | 4
AR-11 | Historias de usuario | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Terminado | 4
AR-12 | Impact Mapping | Quiroz | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Terminado | 2
AR-13 | Product Backlog Priorizado | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Terminado | 2
AR-14 | Sprint Backlog | Reyes | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Terminado | 2
AR-15 | Planning Poker | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Terminado | 1
AR-16 | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-08-13 | 2024-09-10 | Terminado | 2
AR-17 | Reunión retrospectiva Sprint 0 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Terminado | 1
Sprint 01
Fase de diseño |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-17
AR-18 | Casos de Uso | Gómez | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 2
AR-19 | Mockups Aplicación Web | Reyes | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 4
AR-20 | Mockups Sitio Web | Reyes | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Terminado | 2
AR-21 | Impediment Log | Quiroz | 2024-09-11 | 2024-09-16 | Terminado | 2
AR-22 | Arquitectura de BD | Reyes | 2024-09-13 | 2024-09-16 | Terminado | 2
AR-23 | Reunión Retrospectiva Sprint 01 | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terminado | 1
Sprint 02
Fase de desarrollo 1 |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-15
AR-24 | Iniciar sesión en la aplicación con credenciales seguras para acceder a las funcionalidades de gestión de derivaciones - E01-HU01 |  | 2024-09-20 | 2024-09-24 | Terminado
AR-25 | Login | Reyes | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Terminado | 6
AR-26 | Login - Bloqueo de cuentas | Reyes | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Terminado | 4
AR-27 | Reestablecimiento de contraseña | Reyes | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Terminado | 4
AR-28 | Redirecciones | Reyes | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Terminado | 4
AR-29 | Vistas - Login | Reyes | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Terminado | 2
AR-30 | Vistas - Error | Reyes | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Terminado | 2
AR-31 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 |  | 2024-09-26 | 2024-10-03 | Pendiente |  |  | Sprint 3
AR-32 | Rol - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Pendiente | 8 |  | Sprint 3
AR-33 | Rol - Admin | Reyes | 2024-09-26 | 2024-09-27 | Terminado | 6
AR-34 | Rol - Convivencia | Gómez-Quiroz | 2024-09-26 | 2024-09-28 | Pendiente | 8 |  | Sprint 3
AR-35 | Vista - Usuario | Gómez-Quiroz | 2024-09-30 | 2024-10-01 | Pendiente | 8 |  | Sprint 3
AR-36 | Vista - Admin | Reyes | 2024-09-30 | 2024-10-02 | Terminado | 6
AR-37 | Vista - Derivador | Gómez-Quiroz | 2024-09-30 | 2024-10-03 | Pendiente | 6 |  | Sprint 3
AR-38 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 |  | 2024-10-03 | 2024-10-07 | Pendiente
AR-39 | Derivación - Crear | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 4
AR-40 | Derivación - Editar | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 3
AR-41 | Derivación - Eliminar | Reyes | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado | 3
AR-42 | Notificaciones | Gómez | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Pendiente | 3 |  | Sprint 3
AR-43 | Log | Gómez | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Pendiente | 3 |  | Sprint 3
AR-44 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Pendiente
AR-45 | Método de inicio de derivación | Reyes | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Terminado | 4
AR-46 | Consulta de derivación por roles | Reyes | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Pendiente | 4 |  | Sprint 3
AR-47 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 |  | 2024-10-08 | 2024-10-11 | Pendiente
AR-48 | Método - Consulta por rol | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Terminado | 6
AR-49 | Método - Estado de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Terminado | 6
AR-50 | Método - Reasignación de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Pendiente | 6
AR-51 | Método - Eliminación de derivación | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Terminado | 6
AR-52 | Historial de derivaciones | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Pendiente | 3 |  | Sprint 3
AR-53 | Log | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Pendiente | 3 |  | Sprint 3
AR-54 | Reportes | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Pendiente | 3 |  | Sprint 3
AR-55 | Vistas | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Terminado | 3
AR-56 | Sistema de creación y administración de cuentas - E03-HU01 |  | 2024-10-12 | 2024-10-15 | Terminado
AR-57 | Administración - Crear cuenta | Reyes | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 2
AR-58 | Administración - Editar cuenta | Reyes | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Terminado | 2
AR-59 | Administración - Borrar cuenta | Reyes | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Terminado | 2
AR-60 | Vistas | Reyes | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Terminado | 2
AR-61 | Reunión retrospectiva Sprint 2 | Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Terminado | 1
Sprint 03
Fase de desarrollo 2 |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
AR-62 | Actualización automática de la base de datos - E02-HU01 |  | 2024-10-15 | 2024-10-18 | Pendiente
AR-63 | Actualización automática | Gómez-Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Pendiente | 6
AR-64 | Notificaciones de actualización | Gómez-Quiroz | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Pendiente | 2
AR-65 | Seteo de periodicidad de actualización | Gómez-Quiroz | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Pendiente | 2
AR-66 | Back-up | Gómez-Quiroz | 2024-10-16 | 2024-10-18 | Pendiente | 6
AR-67 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU02 |  | 2024-10-18 | 2024-10-21 | Pendiente
AR-68 | Método - Importación datos periódica | Reyes-Quiroz | 2024-10-18 | 2024-10-20 | Pendiente | 4
AR-69 | Método - Validación de datos | Reyes-Quiroz | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Pendiente | 2
AR-70 | Método - Detección de errores | Reyes-Quiroz | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Pendiente | 2
AR-71 | API - Datos matricula SIGE | Reyes-Quiroz | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Pendiente | 6
AR-72 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU03 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado
AR-73 | Método - Búsqueda de alumnos (Curso, RUT, Nombre) | Reyes | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Terminado | 4
AR-74 | Actualizar manualmente la información de un alumno cargada en el sistema - E02-HU04 |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | Terminado
AR-75 | Función - Actualización manual BD | Gómez-Reyes | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Terminado | 3
AR-76 | Método - Confirmación de cambios | Gómez-Reyes | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Terminado | 3
AR-77 | Método - Notificaciones de cambios | Gómez-Reyes | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Terminado | 3
AR-78 | Gestión de citaciones con apoderado - E06-HU01 |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | Pendiente
AR-79 | Consulta citaciones registradas | Reyes | 2024-10-25 | 2024-10-26 | Terminado | 3
AR-80 | Filtrado en consultas | Reyes | 2024-10-25 | 2024-10-26 | Terminado | 3
AR-81 | Registro de nuevas citaciones | Reyes | 2024-10-26 | 2024-10-28 | Pendiente | 3
AR-82 | Cancelar Citación | Reyes | 2024-10-26 | 2024-10-28 | Terminado | 3
AR-83 | Módulo de Reportería, visualización de gráficos, métricas - E05-HU01 |  | 2024-10-28 | 2024-11-12 | Pendiente
AR-84 | Métricas | Gómez | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Pendiente | 3
AR-85 | Método - Formatos | Gómez | 2024-10-28 | 2024-10-29 | Pendiente | 3
AR-86 | Vistas | Gómez | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Pendiente | 3
AR-87 | Reunión con Stakeholders | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Pendiente | 1
AR-88 | Marcha Blanca | Gómez-Quiroz-Reyes | 2024-11-01 | 2024-11-11 | Pendiente | 15
AR-89 | Reunión retrospectiva Sprint 3 | Quiroz | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Pendiente | 1
Formulas:
Fechas inicio = MIN([Fechas inicio, row below]:E19)
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F19)

## Dashboard Planning
Estado Avance | N° | %
Terminado | 55 | 61.8%
En Progreso | 0 | 0%
Pendiente | 34 | 38.2%
Revisar | 0 | 0%

## Gantt
| Actividad | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | [8 empty] | Fase 3
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
ID | Descripción | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09
AR-01 | Sprint Planning | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
AR-02 | Kick Off | bar: 2024-08-12
AR-03 | Toma de Requerimientos | bar: 2024-08-12
AR-04 | Análisis del caso | bar: 2024-08-12 to 2024-09-02
AR-05 | Mapa Mental | bar: 2024-08-26
AR-06 | Mapa de Actores | bar: 2024-08-26
AR-07 | Visión del proyecto | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
AR-08 | Squad y Responsabilidades | bar: 2024-08-19
AR-09 | Mapa de viaje (Customer Journey) | bar: 2024-09-02
AR-10 | Épicas | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
AR-11 | Historias de usuario | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
AR-12 | Impact Mapping | bar: 2024-08-26
AR-13 | Product Backlog Priorizado | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
AR-14 | Sprint Backlog | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
AR-15 | Planning Poker | bar: 2024-08-26
AR-16 | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | bar: 2024-08-12 to 2024-09-02
AR-17 | Reunión retrospectiva Sprint 0 | bar: 2024-09-09
Sprint 1
AR-18 | Casos de Uso | bar: 2024-09-09
AR-19 | Mockups Aplicación Web | bar: 2024-09-09
AR-20 | Mockups Sitio Web | bar: 2024-09-09
AR-21 | Impediment Log | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
AR-22 | Arquitectura de BD | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
AR-23 | Reunión Retrospectiva Sprint 01 | bar: 2024-09-16
Sprint 2
AR-24 | Iniciar sesión en la aplicación con credenciales seguras para acceder a las funcionalidades de gestión de derivaciones - E01-HU01 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-25 | Login | bar: 2024-09-16
AR-26 | Login - Bloqueo de cuentas | bar: 2024-09-16
AR-27 | Reestablecimiento de contraseña | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-28 | Redirecciones | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-29 | Vistas - Login | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-30 | Vistas - Error | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
AR-31 | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
AR-32 | Rol - Usuario | bar: 2024-09-23
AR-33 | Rol - Admin | bar: 2024-09-23
AR-34 | Rol - Convivencia | bar: 2024-09-23
AR-35 | Vista - Usuario | bar: 2024-09-30
AR-36 | Vista - Admin | bar: 2024-09-30
AR-37 | Vista - Derivador | bar: 2024-09-30
AR-38 | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
AR-39 | Derivación - Crear | bar: 2024-09-30
AR-40 | Derivación - Editar | bar: 2024-09-30
AR-41 | Derivación - Eliminar | bar: 2024-09-30
AR-42 | Notificaciones | bar: 2024-09-30
AR-43 | Log | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
AR-44 | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 | bar: 2024-10-07
AR-45 | Método de inicio de derivación | bar: 2024-10-07
AR-46 | Consulta de derivación por roles | bar: 2024-10-07
AR-47 | Gestión de derivaciones - E04-HU02 | bar: 2024-10-07
AR-48 | Método - Consulta por rol | bar: 2024-10-07
AR-49 | Método - Estado de derivación | bar: 2024-10-07
AR-50 | Método - Reasignación de derivación | bar: 2024-10-07
AR-51 | Método - Eliminación de derivación | bar: 2024-10-07
AR-52 | Historial de derivaciones | bar: 2024-10-07
AR-53 | Log | bar: 2024-10-07
AR-54 | Reportes | bar: 2024-10-07
AR-55 | Vistas | bar: 2024-10-07
AR-56 | Sistema de creación y administración de cuentas - E03-HU01 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
AR-57 | Administración - Crear cuenta | bar: 2024-10-07
AR-58 | Administración - Editar cuenta | bar: 2024-10-07
AR-59 | Administración - Borrar cuenta | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
AR-60 | Vistas | bar: 2024-10-14
AR-61 | Reunión retrospectiva Sprint 2 | bar: 2024-10-14
Sprint 3
AR-62 | Actualización automática de la base de datos - E02-HU01 | bar: 2024-10-14
AR-63 | Actualización automática | bar: 2024-10-14
AR-64 | Notificaciones de actualización | bar: 2024-10-14
AR-65 | Seteo de periodicidad de actualización | bar: 2024-10-14
AR-66 | Back-up | bar: 2024-10-14
AR-67 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU02 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-21
AR-68 | Método - Importación datos periódica | bar: 2024-10-14
AR-69 | Método - Validación de datos | bar: 2024-10-14
AR-70 | Método - Detección de errores | bar: 2024-10-14
AR-71 | API - Datos matricula SIGE | bar: 2024-10-21
AR-72 | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU03 | bar: 2024-10-21
AR-73 | Método - Búsqueda de alumnos (Curso, RUT, Nombre) | bar: 2024-10-21
AR-74 | Actualizar manualmente la información de un alumno cargada en el sistema - E02-HU04 | bar: 2024-10-21
AR-75 | Función - Actualización manual BD | bar: 2024-10-21
AR-76 | Método - Confirmación de cambios | bar: 2024-10-21
AR-77 | Método - Notificaciones de cambios | bar: 2024-10-21
AR-78 | Gestión de citaciones con apoderado - E06-HU01 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
AR-79 | Consulta citaciones registradas | bar: 2024-10-21
AR-80 | Filtrado en consultas | bar: 2024-10-21
AR-81 | Registro de nuevas citaciones | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
AR-82 | Cancelar Citación | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
AR-83 | Módulo de Reportería, visualización de gráficos, métricas - E05-HU01 | bar: 2024-10-28
AR-84 | Métricas | bar: 2024-10-28
AR-85 | Método - Formatos | bar: 2024-10-28
AR-86 | Vistas | bar: 2024-10-28
AR-87 | Reunión con Stakeholders | bar: 2024-10-28
AR-88 | Marcha Blanca | bar: 2024-10-28 to 2024-11-11
AR-89 | Reunión retrospectiva Sprint 3 | bar: 2024-11-11

## Evidencias
Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación
Avance | Sprint Planning | Planificación de los artefactos del proyecto, se incluye proyección de gestión estimado en Carta Gantt. | Permite garantizar que el equipo esté enfocado en las tareas más importantes y que avance de forma eficiente hacia los objetivos del proyecto.
Final | Kick Off | Realización y registro de la primera reunión con cliente con la definición de los objetivos y propósito del proyecto. | Es requerido para acordar los objetivos y el propósito del proyecto en conjunto con el cliente.
Avance | Toma de Requerimientos | Documento en que se registran los requerimientos funcionales y no funcionales acordados con el cliente. | Es requerido para tener registro de los requerimientos, así como para evaluar su factibilidad, alcances y tiempo disponible para llevarlo a cabo.
Avance | Análisis del caso | Documento en que se describe las características del negocio. | Con ello se contará con registro de las oportunidades y desafíos presentes en el negocio sobre el cual se llevará a cabo el desarrollo del proyecto.
Final | Mapa Mental | Diagrama usado para organizar información visualmente en orden jerárquico, mostrando las relaciones conceptuales del contexto. | Contando con los conceptos claves del contexto ordenados y jerarquizados es posible establecer relaciones y profundizar entendimiento del negocio.
Final | Mapa de Actores | Diagrama usado para representar las relaciones entre los usuarios del producto a desarrollar. | Es necesario para visualizar las relaciones entre los usuarios finales de la solución, así como los puntos de interacción que tendrán entre éstos.
Final | Visión del proyecto | Documento en que se describe la declaración de visión del proyecto. | Permite aunar esfuerzos de los participantes del proyecto hacia un enfoque en común.
Final | Squad y Responsabilidades | Documento en que se definen los roles y responsabilidades de los participantes del proyecto. | Requerido para organizar al equipo de trabajo de forma coherente.
Avance | Mapa de viaje (Customer Journey) | Diagrama que ilustra el viaje emocional del usuario al interactuar con el proceso analizado. | Requerido para conocer a los usuarios finales, entendiendo sus dolores, necesidades y expectativas para identificar oportunidades de mejora al negocio con el producto final del proyecto.
Avance | Épicas | Definición de épicas del proyecto bajo metodología Scrum. | Definir las necesidades generales del cliente y así entender sus dolores; son la base descubrir cuales son las reales necesidades y problemáticas del cliente.
Avance | Historias de usuario | Definición de historias de usuario del proyecto bajo metodología Scrum. | Definir cuáles son las necesidades del usuario provenientes de las épicas que nos proporciona el cliente de manera tal que puedad individualizarse en tareas para su desarrollo.
Final | Impact Mapping | Diagrama que permite identificar cuáles son las principales características del proyecto para construir el producto. | Ayudar en la gestión y entrega de los artefactos a las partes interesadas: visualizar y planificar las entregas de estos.
Avance | Product Backlog Priorizado | Ordenamiento jerarquizado por prioridad de las historias de usuario. | Para listar las necesidades del cliente e individualizarlas para su descomposición en tareas para su desarrollo.
Avance | Sprint Backlog | Registro de avances del proyecto. | Para listar los avances del desarrollo del proyecto.
Avance | Planning Poker | Actividad de metodología Scrum cuya finalidad es acordar tiempo de esfuerzo necesario para desarrollar el producto en base a las historias de usuario. | Establecer las prioridades dentro del desarrollo del proyecto (Épicas, historias de ususarios, etc.)
Final | Definición de proyecto FASE 1 APT 2.0 | Documento proporcionado por DUOC UC para orientar y resumir información clave del proyecto. | Documentar las decisiones y acuerdos tomados por el equipo Scrum junto con el cliente, lo que nos servirá como medida de seguridad a la hora de revisar cronogramas y elementos entregables con el cliente; también nos sirve como guía de establecimiento de normas dentro del desarrollo (ej.: metodología).
Final | Reunión retrospectiva Sprint 0 | Registro de observaciones y conclusiones en actividad de evaluación retrospectiva. | Realizar un análisis final de lo avanzado en el proyecto al finalizar el Sprint; Se revisará que se logró durante el Sprint, qué fue lo que nos faltó dado el caso y se realizarán los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y calidad del desarrollo en el próximo Sprint.

## Evidencias Sprint 01 y 02
Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación
Final | Diagrama Casos de uso | Representación gráfica de los eventos de uso pertinentes a la solución. | Permite ver de forma simplificada las funcionalidades del software así como las interacciones usuario - sistema.
Final | Mockups | Diseño preliminar para la definición del aspecto visual del software. | Es requerido para tener una idea de qué es lo que verá el usuario y de qué forma interactúa éste con el software.
Avance | Impediment Log | Documento en que se registran las situaciones que han dificultado el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo planificado. | Es requerido para tener registro de las problemáticas ocurridas para poder tomar decisiones informadas para resolverlos a futuro en caso de reincidencia o permitir prevenir su ocurrencia.
Final | Arquitectura de BD | Documento en que es descrita la relación entre tablas y entidades que forman la estructura de la base de datos. | Con ello se contará con registro de los atributos de las entidades y su interrelación que orientará la creación de la Base de Datos.
Final | Reunión Retrospectiva Sprint 01 | Registro de observaciones y conclusiones en actividad de evaluación retrospectiva. | Realizar un análisis final de lo avanzado en el proyecto al finalizar el Sprint 01; Se revisará que se logró durante el Sprint, qué fue lo que nos faltó dado el caso y se realizarán los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y calidad del desarrollo en el próximo Sprint 01.
Final | Reunión retrospectiva Sprint 02 | Registro de observaciones y conclusiones en actividad de evaluación retrospectiva. | Realizar un análisis final de lo avanzado en el proyecto al finalizar el Sprint 02; Se revisará que se logró durante el Sprint, qué fue lo que nos faltó dado el caso y se realizarán los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y calidad del desarrollo en el próximo Sprint 02.
Avance | Iniciar sesión en la aplicación con credenciales seguras para acceder a las funcionalidades de gestión de derivaciones - E01-HU01 | Historia de usuario correspondiente al inicio de sesión en el sistema. | Es requerido para mantener la seguridad e integridad de los datos mediante la validación de usuario que intervendrá registros del sistema de acuerdo a su perfil.
Avance | Creación del proceso de derivación escolar - E01-HU02 | Historia de usuario correspondiente al sistema que permite iniciar las derivaciones escolares. | Es requerido para que los usuarios puedan interactuar con el sistema, permitiéndoles crear derivaciones escolares.
Avance | Agregar, editar y eliminar derivaciones escolares - E01-HU03 | Historia de usuario correspondiente a la administración de derivaciones escolares en el sistema. | Es requerido para permitir a usuarios con perfil administrador realizar el mantenimiento de las derivaciones escolares en el sistema.
Avance | Inicio y consulta de derivaciones - E04-HU01 | Historia de usuario correspondiente al inicio del proceso de creación de derivaciones escolares a nivel de vista web. | Es requerido para que los usuarios puedan consultar y visualizar derivaciones escolares históricas o en curso, de acuerdo al alcance de su perfil de cuenta.
Final | Importar datos de nuevos alumnos desde el sistema SIGE - E02-HU03 | Historia de usuario correspondiente al sistema de carga de datos masivos desde SIGE. | Es requerido para permitir a usuarios con perfil administrador realizar la carga anual de datos de alumnos al sistema.
Final | Actualizar manualmente la información de un alumno cargada en el sistema - E02-HU04 | Historia de usuario correspondiente al sistema mantenedor de datos de alumnos en el sistema | Es requerido para permitir a usuarios con perfil administrador realizar el mantenimiento de los registros de alumnos en el sistema.
Avance | Gestión de derivaciones - E04-HU02 | Historia de usuario correspondiente al sistema de gestión de derivaciones escolares. | Es requerido para que los usuarios puedan interactuar con las derivaciones escolares en sistema, de acuerdo al alcance de su perfil.
Avance | Sistema de creación y administración de cuentas - E03-HU01 | Historia de usuario correspondiente al mantenedor de cuentas de usuario. | Es requerido para que los usuarios con perfil administrador puedan efectuar el mantenimiento de las cuentas de usuario.
Final | Video presentación avances | Video de 20 minutos de duración en que se presentan los avances y tareas realizadas durante los sprint 01 y 02 | Se realiza en lugar de presentación presencial, cumpliendo con los requerimientos evaluativos del proyecto APT.

## Plan Trabajo
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Kick Off, Epicas, historias de usuario, Toma de Requerimientos | Reuniones y entrevistas con los interesados. | Reuniones, entrevistas. | 1 semana | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: nos encontramos en una situación en que la directora de la institución a la cual le desarrollaremos el producto es hermana de uno de los integrantes del equipo; tenemos comunicación directa con el cliente/interesado. Dificultades: la mayor dificultad actual es la falta de experiencia de los integrantes del equipo. | Completado
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Sprint 1, 2, 3; basandonos en las épicas e historias de usuario. | Backlog priorizado, Revisión de los interesados, producto minimo viable. | Visual Studio Code, Mockups. | 18 semanas | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: Uno de los miembros de equipo posee experiencia en esta competencia. Dificultades: Por otra parte, el resto del equipo no posee experiencia real frente a este tipo de competencia. | En curso | Tras término sprint 02, tareas fueron reasignadas para el sprint 03. Así mismo tareas del sprint 03 fueron completadas en el sprint 02 debido a requerimiento de priorización de desarrollo, no considerado en su momento.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Modelamiento BBDD, configuración hosting y BBDD | Planificación y diseño para la construcción de la base de datos | Mysql, PHPmyAdmin | 2 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: Dificultades: Hosting no tenía lo necesario para alojar la base de datos inicialmente. Se solucionó con un ticket y posterior actualización del hosting; precio del hosting. | Completado
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Desarrollo Back-End | Construcción de la base de datos e integración por aplicación Web | Mysql, PHPmyAdmin | 4 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: Los lenguajes escogidos son sencillos de aprender, utilizar y de código abierto. Dificultades: Habrá que tomar medidas para minimizar los riesgos de vulnerabilidad a ciber ataques o exploits. | En curso
Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Desarrollo Front-end, Back-end | Programación full stack de la aplicación web | Visual Studio Code | 8 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: El IDE a utilizar no tiene costos de licencia para su uso. Dificultades: El equipo sólo cuenta con un miembro que posee sólida experiencia en programación. | En curso
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Plan de pruebas (Funcionales e Integración) | Incorporación de pruebas al ciclo de desarrollo de software | Pruebas BlackBox | 18 semanas | Marcelo Gómez Q. | Facilitadores: Estrecha comunicación entre miembros del equipo permitirá llevar a cabo pruebas dentro del proceso de desarrollo. Dificultades: Dificultad para cubrir todas las pruebas que exige el medio en el acotado tiempo de desarrollo. | En curso
Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. | Modelo 4+1, MVC | Definición de arquitectura de software | Visual Studio Code | 8 semanas | Lorena Reyes P. | Facilitadores: Experiencia de la responsable en creación de soluciones informáticas. Dificultades: Falta de apoyo de los demás miembros del equipo de desarrollo debido a la inexperiencia; dificultad para alcanzar los estandares de la industria en el acotado tiempo de desarrollo. | En curso
Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Sprint 3: Despliegue de aplicación web desarrollada | Capacitación de uso, lanzamiento software | PCs, sala de reuniones, proyector | 4 semanas | Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: Disponibilidad y recursos de la escuela para la ejecución de las capacitaciones. Dificultades: Limitaciones horarias para definir las jornadas de capacitación. | No iniciado
Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Scaneo de vulnerabilidades | Mediante software se analizará el código de la aplicación web en busca de vulnerabilidades para corregirlas a la brevedad | ISO/IEC 27001:2022, NESSUS | 18 semanas | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S., Lorena Reyes P. | Facilitadores: El software de análisis no tiene costos de licencia para su uso. Dificultades: Falta de experiencia en el uso de software de análisis de vulnerabilidades. | No iniciado
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Sprint 1, 2, 3; basandonos en las épicas e historias de usuario. | Planificación, diseño, desarrollo y despliegue; la totalidad del proyecto encaminado a la ejecución del proyecto informático | Excel, Word, Google Drive, Trello. | 18 semanas | Marcelo Gómez Q., Felipe Quiroz S. | Facilitadores: Las herramientas utilizadas no necesitan ningun tipo de pago; plantillas entregadas por docente/Duoc. Dificultades: Propias de los diferentes procesos de gestión: reformulación de documentos, depuraciones, etc. | En curso