| Impediment Log |  |
| --- | --- |
| Internos | Externos |
| II-01: Desconocimiento inicial del uso de GIT en parte del equipo de trabajo. | IE-01: Versión de PHP del servidor del hosting inferior al mínimo necesario para el desarrollo en framework Laravel. |
| II-02: Instalación de elementos para el inicio de desarrollo en framework Laravel. | IE-02: Tiempos de entrega de los documentos necesarios (matrícula, información de colaboradores, plantillas a digitalizar, etc.) de parte del cliente. |
| II-03: Desconocimiento inicial en parte del equipo en desarrollo en framework Laravel. | IE-03: Intermitencias menores del servicio de hosting. |
| II-04: Imposibilidad inicial en el levantamiento de ambiente local de pruebas de desarrollo. | IE-04: Cliente no se encuentra en capacidad de proveer las credenciales para ingresar al sistema SIGE de matrículas del ministerio de educación. |
| II-05: Tiempos disponibles del equipo de desarrollo dispares a la hora de generar reuniones. |  |
| II-06: Falta de experiencia del Scrum Master genera dificultades en la documentación del proyecto y sus evidencias. |  |
| II-06a: Sprint Planning a priori defectuoso, se necesita modificarlo para establecer correctamente los tiempos de desarrollo. |  |
| II-07: Nos encontramos con los límites de tiempo en desarrollo de E01-HU03 en AR-42 y HR-43, E01-HU02 en AR-32, AR-34, AR-35 y AR-37 y E04-HU01 en AR-46. |  |
| II-08: Tareas y elementos del Sprint 2 se deben desarrollar en el Sprint 3; reducen el tiempo de desarrollo de los elementos del Sprint 03. |  |
| II-09: Debido a IE-04 no se podrán llevar a cabo las tareas de E02-HU01 y E02-HU02 asociadas a la automatización de la carga de base de datos de estudiantes. |  |
| II-10: Desde el día 08-11 al 19-11, miembros del equipo de desarrollo contraen enfermedad viral (resfriado) que impide el avance normal del desarrollo |  |
| II-10a: Debido a lo anterior, se canceló el Daily Meeting del día 04-11. |  |